## Tâches
Tâches | Sous tâches | Responsable | Etat
Environnement de travail | Installer un linux sur la raspberry | François | Fait
| Makefile | François | Fait
Créer les librairies | Fonction de lecture du DHT11 | François | Fait
| Fonction de lecture du capteur de luminosité | François | Fait
| Fonction de lecture du capteur de son | François | Fait
| Fonction de lecture du capteur SensiBLE | Alexandre | Fait en partie
| Fonction de lecture et ecriture des fichier json | François, Alexandre | Fait
Créer le programme | Créer le programme C | François, Alexandre | Fait
| Créer la page web, lire les fichier de données et les afficher | Antoine | Fait
| Lancer le programme depuis la page web | François | Fait en partie

## Participants
Participants
François Monteil
Alexandre Bodart

## Etat
Fait
En cours
Pas fait