## Tâches
| Tâches | Définition | Sous tâches | Responsable | Etat | Durée (heures)
| Environnement de travail | Le but de cette tâche est de mettre en place un environnement raspberry pi fonctionnelle ainsin que linux sur pc afin de pouvoir travailler de manière cohérente | Installer un linux sur la raspberry | François Monteil | Fait | 0.2
|  |  | Préparer la libairie wiringPi pour le dévelopemment | François Monteil | Fait | 0.5
|  |  | WiringPi pour le déploiement | François Monteil | Fait | 0.1
|  |  | Compilateur croisé | François Monteil | Fait | 0.1
|  |  | Makefile | François Monteil | Fait | 1
| Créer les librairies | Créer les librairies de lecture des capteurs, d'écriture de fichier de donnée | Librairie de lecture du DHT11 | François Monteil | En test | 2
|  |  | Librairie de lecture du capteur de luminosité | François Monteil | En cours | 2
|  |  | Librairie de lecture du capteur de son | François Monteil | En cours | 2
|  |  | Librairie de lecture du capteur SensiBLE | Alexandre Bodart | En cours | 2
|  |  | Librairie de lecture et ecriture des fichier de donnée txt | François Monteil | En cours | 2
| Créer le programme | Créer le programme qui va collectecter les données et les inscrires dans les fichiers texte |  | Les deux | En attente | 10
Total | [5 empty] | 21.9

## Participants
Participants
François Monteil
Alexandre Bodart

## Etat
Fait
En cours
Pas fait